SANITARIA LOCALE  n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila
----------------------------------
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COMUNICATO STAMPA 
[bookmark: _GoBack]POTENZIAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DELLA RETE OSPEDALIERA DELLA ASL AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA

Nell’ambito di una più generale condivisione della lotta alla pandemia in atto la Regione Abruzzo, di concerto con le quattro Aziende sanitarie regionali, ha prontamente predisposto il “Piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19”, approvato dal Ministero della Salute.
E’ quanto riportato nel comunicato dell’Ing. Mauro Antonello Tursini, Direttore UOC Lavori Pubblici ed Investimenti Territorio e dell’Ing. Fabrizio Andreassi, Direttore UOC Ingegneria Clinica della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
	Nell’immediatezza della nomina a Commissario Delegato, il Presidente della Regione, con Decreto n. 1 del 15 ottobre 2020, ha incaricato le AA.SS.LL. territoriali quali soggetti deputati alla gestione delle procedure necessarie per l’individuazione dei professionisti e delle imprese a cui affidare, rispettivamente, i servizi tecnici di ingegneria e architettura e i lavori dettando le seguenti tempistiche:
· 45 giorni per la redazione e approvazione dei progetti esecutivi;
· 25 giorni per la scelta dell’operatore economico a cui affidare i lavori;
· 60 giorni per l’esecuzione dei lavori, termine prorogabile nel caso di lavori interferenti con attività sanitaria in essere.
Anche l’Azienda Sanitaria dell’Aquila si è attivata prontamente, nel pieno rispetto delle tempistiche previste, come da report periodici trasmessi alla Regione e al Ministero.
Di seguito, sinteticamente si riporta l’elenco dei lavori previsti con indicazione delle relative tempistiche nonché dell’ingente impegno economico previsto:


	n.
	Intervento
	Importo intervento (€)
	Aggiudic. servizi Progettazione
	Aggiudicaz. lavori
	Inizio lavori

	
	
	
	
	
	

	1
	Opere murarie ed impiantistiche nell’intera superficie per ridistribuzione spazi percorso differenziato nell’area dell’attuale Terapia Intensiva polivalente
P.O. San Salvatore di L’Aquila, 1° e 2° LOTTO
	702.720,00
	Delibera n.1824 del 19.10.2020
	Delibera n.2218 del 12.12.2020
	Lavori iniziati con consegna parziale in data 14.12.2021.   Consegna definitiva avvenuta il 20.01.2021

	2
	Riconversione numero 15 posti letto U.O.C. Malattie Infettive            P. O. San Salvatore di L’Aquila, 1° e 2° LOTTO
	1.098.000,00
	Delibera n.1823 del 19.10.2020
	Delibera n.2312 del 23.12.2020
	Lavori iniziati con consegna parziale in data 11.01.2021

	3
	Opere murarie ed impiantistiche nell’intera superficie per ridistribuzione spazi percorso differenziato nell’area dell’attuale Terapia Intensiva polivalente
P.O. SS. Filippo e Nicola di Avezzano, 2° LOTTO
	702.720,00
	Delibera n.1827 del 19.10.2020
	Delibera n.2219 del 12.12.2020
	Lavori iniziati con consegna parziale in data 17.12.2020

	4
	Riconversione numero 6 posti letto da area medica al primo piano Ala Est      P. O. SS. Filippo e Nicola di Avezzano, 1° e 2° LOTTO
	439.200,00
	Delibera n.1828 del 19.10.2020
	Delibera n.2217 del 12.12.2020
	Lavori iniziati con consegna frazionata in data 17.12.2020 e definitiva in data 29.12.2020;


	5
	Riorganizzazione layout e percorsi dedicati (Pronto Soccorso)                            P. O. San Salvatore di L’Aquila, 1° LOTTO
	130.000,00
	Delibera n.1843 del 21.10.2020
	Delibera n.1940 del 05.11.2020
	Lavori eseguiti in house e ultimati

	5a
	Riorganizzazione layout e percorsi dedicati (Pronto Soccorso)                           P. O. San Salvatore di L’Aquila, 2° LOTTO
	170.000,00
	Delibera n.1843 del 21.10.2020
	In corso affidamento all’aggiudicatario accordo quadro Invitalia – In corso opere/spostamenti propedeutici per sgombero locali interessati dai lavori

	6
	Riorganizzazione layout e percorsi dedicati (Pronto Soccorso) P. O. di Avezzano, 1° e 2° LOTTO
	300.000,00
	Delibera n.1844 del 21.10.2020
	Delibera n.2216 del 12.12.2020
	Lavori iniziati con consegna frazionata in data 17.12.2020 e definitiva in data 29.12.2020


	7
	Riorganizzazione layout e percorsi dedicati (Pronto Soccorso, P. O. Sulmona
	200.000,00
	Delibera n.1823 del 19.10.2020
	Delibera n.2099 del 25.11.2020
	Lavori iniziati con consegna definitiva in data 08.01.2021

	8
	Riorganizzazione layout e percorsi dedicati (Pronto Soccorso, P. O. Castel di Sangro
	200.000,00
	Delibera n.1826 del 19.10.2020
	Delibera n.2220 del 12.12.2020
	Lavori iniziati con consegna definitiva in data 14.12.2020



È da specificare che la Direzione Aziendale, in considerazione della strategicità degli interventi, aveva già programmato da tempo una parte dei lavori relativi alla terapia intensiva dell’ospedale di Avezzano, affidandoli antecedentemente e fuori da quelli previsti nel Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, a carico del bilancio aziendale per € 233.000,00 così come pure erano stati avviati i lavori relativi al I° lotto del pronto soccorso dell’ospedale di L’Aquila.
	Al momento tutti i lavori sono in corso di esecuzione e nel rispetto della tempistica prevista, pur dovendosi evidenziare, per buona informazione, che la loro regolare esecuzione non potrà prescindere dalla situazione epidemiologica che, come noto, vede le nostre strutture sanitarie impegnate nel supportare le aree costiere della regione interessate da una forte recrudescenza della pandemia.
	Circa i lavori in corso di esecuzione è doveroso aggiungere che sono in corso di esecuzione, con consegna prevista per il 3 marzo p.v. i lavori di realizzazione di una struttura per 15 posti letto di terapia sub intensiva, completamente attrezzata, da porre a supporto del pronto soccorso di L’Aquila: allo stesso modo è da segnalare lo svolgimento in corso delle procedure per l’intervento da realizzarsi con la donazione della Fondazione Carispaq e di altre ONLUS per un importo complessivo di 720.000,00 euro.
	Nell’ambito del “Piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19” i citati interventi strutturali si completano per le Terapie Intensive e Sub-intensive nei PP.OO. di L’Aquila e di Avezzano, con la definizione delle Forniture di Apparecchiature ed Attrezzature Medicali sulla base di prodotti, fornitori e tempistiche predefinite dal Commissario Straordinario Nazionale per il tramite di Invitalia SpA.
  
Alla data del 8.2.2021 tutte le oltre 60 procedure per gli acquisti delle forniture i cui prodotti erano 
ricompresi nell’elenco Invitalia sono state espletate, per un valore economico totale di € 2.448.502 iva compresa , e tutti i relativi ordinativi di fornitura sono stati emessi verso i fornitori per le rispettive quantità aggiudicate. Circa la metà delle forniture è già stata consegnata e la restante parte sarà completata tra la fine del mese corrente di febbraio ed i primi del mese prossimo. L’installazione della TAC 128 strati da dedicare ai pazienti Covid nel P.O. di L’Aquila è prevista entro il mese di marzo. 

Una ulteriore buona notizia è che le aggiudicazioni delle procedure, rispetto ai finanziamenti previsti, registrano un residuo di spesa di circa 370.000 €, il cui impiego dovrà essere definito a breve, in relazione alle esigenze all’interno degli interventi suddetti ed alle variazioni iva nel frattempo intervenute.
 
Spiace dover evidenziare come notizie fuorvianti finiscano per svilire l’importante lavoro svolto dagli Uffici aziendali, pur in condizioni oggettivamente difficili in presenza dell’evento pandemico ed ancor più ingenerino ansia e sfiducia nella popolazione assistita, peraltro pesantemente provata da ormai un anno di emergenza sanitaria.

